## Корректный
№ п/п | Адрес | SAP | Монтажник | Признак | Дата окончания монтажа | февраль | [19 empty] | Март | [30 empty] | Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь
 | time axis 2026-02-09 to 2026-09-16
1 | г. Москва, Каширское шоссе д.26 | 2922
2 | МО, г. Видное, рп. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, стр. 1 | B360
3 | Московская обл. г. Красногорск автодорога Балтия тер, 21-й км стр.1А | B563
4 | Москва, Ленинградский проспект, д.36 | B008
5 | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 37 | 2106
6 | г.Москва, ул. Онежская, д. 34, кор. 1 | 2078
7 | г.Москва, ул. Сходненская, 56 | 2388
8 | г.Москва, ул. Планерная, д. 7 | 2318
9 | Москва Петрозаводская, 24 а, стр 1. | B309 | bar: 2026-03-09
10 | Москва, Керамический, д. 51 | 2712
11 | г. Москва, ул. Череповецкая 18 | B109
12 | г.Москва, ул. Череповецкая, д.17 | 2047
13 | М.О гп.Снегири,дп.Снегири, Московская ул, дом12 | B104
14 | г.Москва, Таллинская 7, | 2415
15 | Москва, Сиреневый бульвар, д. 31 | B379 | bar: 2026-05-01
16 | г.Москва ул.Авиаконструктора Миля вл.7 | 2833
17 | г.Москва, Хорошевское ш., вл.27 | 2638
18 | г.Москва, ул. Новокосинская, д.14 А | 2000
19 | г. Реутов, Юбилейный пр-т 57 | B488
20 | г.Москва, ул. Саянская, д. 8 А | 2151
21 | Москва, ул. Магнитогорская, д. 2. | 2825
22 | г.Москва г, Первомайская ул, 42 | 2414
23 | г.Москва, ул. Щербаковская, д. 7А | 2018 | bar: 2026-04-12; 2026-04-19
24 | Москва, ул. Б. Тульская, д.2 | 2581
25 | Москва, ул.Коломенская, д. 7 | 2276
26 | г. Москва, ул. Шоссейная 49 | B046 | bar: 2026-03-09
27 | г. Москва, ул. Перерва д. 43 корпус 1 | 2823
28 | г.Москва Варшавское шоссе, д.87 "б" | 2325
29 | г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 5А | B491
30 | г.Москва, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1 | 2108
31 | г.Москва, п.Внуковское, ул. Летчика Ульянина, дом. 5 | 2641
32 | г.Москва, ул. Голубинская, д. 5, кор. 1 | 2115 | bar: 2026-05-01
33 | г.Москва ул Паустовского .6 корп 1 | 2350
34 | Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, д.76А | B180
35 | г. Зеленоград, мкр 15, кор.1549 | 2076
36 | г. Москва , улица Вильгельма Пика ,д. 11 | B516
37 | г.Москва, ул. Краснопрудная, д 13А | 2051
38 | г. Москва, Протопоповский пер, д3 | B440
39 | г.Москва, ул.Марксистская, 1 | 2458 | bar: 2026-06-12
40 | МО, Видное, Березовая, 8 | 2729
41 | Москва, ул Покровская 18, стр1 | B497
42 | Г.Бронницы Каширский переулок 66 | B196
43 | г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 61 | B231
44 | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород., Плотникова ул. 3А, | B200
45 | Республика Татарстан, г. Казань, Кул Гали ул, 9А | B257
46 | Татарстан, г.Казань, Сибирский Тракт, 34/1 | 2284
47 | г. Тольятти ул Спортивная 4 В | B028
48 | г. Самара, ул.Зои Космодемьянской, 7а | 2157
49 | Волгоградская обл., г.Волжский, Александрова ул, 18А | B224
50 | Волгоградская область, г. Волгоград, Землячки 110 | B365
51 | Нижегородская обл. г. Бор ул. Пушкина 102 | 2488
52 | г. Нижний Новгород, 603136 ул. Романтиков 19 | B397
53 | г.Казань, Спартаковская ул., д.6 | 2285
54 | Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 81А | B272 | bar: 2026-04-11; 2026-04-18
55 | г. Самара, пр-т Кирова, 147 | B373 | bar: 2026-04-12; 2026-04-19
56 | г. Самара, ул.Чернореченская, 38 | 2154
57 | г.Волгоград, Краснознаменская ул., д.9 | B032
58 | г.Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., д.9Б | B033
59 | г.Тверь, Тверской пр-т, 2 | 2281
60 | СПБ., пос. Парголово, 4-й Верхний переулок, д.1а, лит. Б | 2787
61 | СПб, Просвещения пр., д. 19, лит. А | 2273
62 | Санкт Петербург, Просвещения 60 к1 лит А | B322
63 | г. С-Петербург, Художников пр., д. 13, корп.1, лит. А | B112
64 | СПб, Просвещения пр., д.81, лит.А, лит.Б | 2131
65 | СПб, Просвещения пр., д.37, лит.А, лит.Б | 2141
66 | СПб, Репищева ул, д.13, к.1 | 2135
67 | СПб, Парашютная ул 46 | B017
68 | Санкт-Петербург, Науки 23 лит.А корп1 | 2610
69 | СПб, Оптиков ул., д.40/17, лит А, пом.№1-Н, комн.№1-12 | B266
70 | г.Санкт-Петербург, Савушкина ул., д.141, лит.А | 2267
71 | СПб, Санкт Петербург, Наличная 44, корп1 строение 1 | B294
72 | СПб, Кораблестроителей ул., д. 21, к. 1, лит.А | 2148
73 | г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, литера А | B41D
74 | г.Санкт-Петербург, Культуры пр-т, д.1 | 2137
75 | СПб, Марата ул. д.86 | 2136
76 | Санкт-Петербург г., Маршала Блюхера пр-кт, 41, лит. А. | B328
77 | СПб, Шоссе Революции, 41/39, лит А | 2142
78 | СПб, Малый пр., д. 88, лит. А | 2265
79 | 193318, Санкт-Петербург, Пятилеток пр-кт,2 | 2427 | bar: 2026-05-01
80 | Спб, Европейский 21 | B086
81 | СпБ пр. Большевиков д 32 | B073 | bar: 2026-05-11
82 | СПб, ст. Рыбацкое, участок ж.д, ул. Юнатов-ст.Рыбацкое, лит.Е | 2656
83 | СПб, Бухарестская ул., д.89 лит А | B213
84 | СПб, Балканская пл., д. 5, лит. О | 2274
85 | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 41, лит.ЗА | B546
86 | Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д.12, лит. А | 2858
87 | СПб, б-р Новаторов, д.11, лит.А | 2143
88 | Спб, Дачный проспект, д 9, корп.1, лит А | 2425
89 | СПб, Ленинский пр-т., д.100, корп.1, лит. А, пом. 1-Н,2-Н,3-Н,4-Н,5-Н | B233
90 | СПб, Петегофское шоссе, 51 литА | B41G
91 | г. С-Петербург, Ветеранов пр., д. 169, к.4, строение 1 | B169
92 | СПб, Ветеранов пр., д.101, корп.1, лит. А, этаж 1, часть пом. №11-Н, №1-38, 39, 40, 43-49 | B273
93 | 198504, Петергоф, ул Гостилицкая, 2а | 2428
94 | Ленинградская обл, Сосновый бор г., Красных фортов 26 | B205
95 | СПб, Средний пр., д. 39/40, 38, лит. Ж | 2269
96 | Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.29. | B329
97 | Карелия Респ, Г.Петрозаводск, Ленина (Центральный р-н),пр-кт, д. 14 | B171
98 | г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 20/3 | B343
99 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 51 | B336
100 | Мурманская обл, Апатиты, Козлова ул.10 | B346
101 | 193232, санкт-петербург г, большевиков пр-кт, дом 27, литера а, помещ. 41-h | B024
102 | 195197, санкт-петербург г, кондратьевский пр-кт, дом 44, литера а | 2674 | bar: 2026-03-09
103 | 196603, санкт-петербург г, пушкин г, гусарская ул, дом 4, литера ав | 2831
104 | 196628, санкт-петербург г, шушары п, ростовская ул, славянка тер., дом 20, строение 1 | B293
105 | 192177, санкт-петербург г, шлиссельбургский пр-кт, дом 17, корпус 1, литера а | 2235
106 | 188300, ленинградская обл, гатчинский р-н, гатчина г, пушкинское ш, дом 15 | B315
107 | 196135, санкт-петербург г, типанова ул, дом 21, литера а, часть пом.1-н | 2145
108 | 192242, санкт-петербург г, белы куна ул, дом 3, литера а | B41K | с СМ Перинные ряды
109 | 197110, санкт-петербург г, левашовский пр-кт, дом 13, литера а | B092 | с СМ Кораблей
110 | 197101, санкт-петербург г, малая монетная ул, дом 2, литера г, часть пом. 1-н | 2473 | с СМ Сопот
111 | 188541, ленинградская обл, сосновый бор г, солнечная ул, здание 12, помещение 1-н | 2139 | bar: 2026-05-01
112 | 198332, санкт-петербург г, ленинский пр-кт, дом 94, корпус 1, литера а | B020
113 | г. Санкт-Петербург, ул. Колломяжский, 22 | B513
114 | г.Санкт-Петербург,Испытателей пр-т,д.27,лит.А | B013
115 | г.Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д.7,лит.А,лит.Б | 2129
116 | г.Санкт-Петербург, Лыжный, 6 | 2751
117 | г.Санкт-Петербург,Савушкина ул.,д.132А,к.1 | B011 | с СМ Яхтенная
118 | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, к. 1, лит. А | B41C
119 | д.Порошкино,Дорога на Мендсары ул,10 | 2720
120 | г. С-Петербург, Косыгина пр., д. 30, корп.1, лит. А | B089
121 | г.Всеволжск, ул.Героев д.17 | 2649
122 | г.Санкт-Петербург,Щербакова ул.,д.7, к.1,лит.А | B014
123 | г.Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.33 А | 2130
124 | г.Санкт-Петербург, Симонова ул., д.1, лит.А | 2814
125 | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, Муринское г.п., Мурино г., Романовская ул. д.1/13 | B512
126 | г.Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д.67,к.2 | 2132
127 | Санкт-Петербург, муниц.округ Коломяги вн.тер.г., Комендантский пр-кт,д.66,к.2,стр.1, помещ 8Н | B506
128 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтуши, д.5 | B349
129 | г.Санкт-Петербург,Энгельса пр-т, д.120, лит.А | 2550
130 | г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, 41 | 2271 | bar: 2026-06-12
131 | г.Екатеринбург,Тверитина ул., д.45 | B001
132 | г.Екатеринбург,Серова ул., д.41 | 2733
133 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.50 | B070
134 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д.149. | B238
135 | г. Екатеринбург ул. Щербакова д.4 | B245
136 | г.Березовский,Березовский тракт ул., д.15 | 2736
137 | Свердловская обл. г. Березовский ул. Театральная д. | B242
138 | Свердловская обл, г. Заречный, ул. Ленинградская д.9 | B241
139 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера д.39 | B236
140 | г.Екатеринбург,Ангарская ул., д.22, | 2739
141 | г.Екатеринбург,Опалихинская ул., д.15 | 2737
142 | г.Екатеринбург Радищева ул., д.33 | 2436
143 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова стр.41 | B148
144 | г.Челябинск ,Братьев Кашириных ул., д.99А | 2295
145 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.61 А | 2101
146 | г.Москва, Шереметьевская 6, стр.1 | 2418
147 | г. Москва, Тимирязевская 2/3 | 2445
148 | г.Москва, Варшавское шоссе, д. 124, кор 1 | 2036
149 | Москва, Проспект Мира, д. 188Б, кор.2. | 2669
150 | г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 89 | 2084
151 | г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова д.7 | 2351
152 | г. Москва Микрорайон Северное Чертаново, д.1А | 2360
153 | г.Москва, ул. Плещеева, д. 4 | 2048
154 | СПб, Пражская ул., д.48/50, лит А | 2144
Дима Кожевников и Георгий Дарбаидзе. Регион МСК
Денис Катаев. Регион СпБ и выше
Миша Родионов и Илья Рогачев. Регион МСК